# MindIOU 认知债务研究：资料包总览（答辩一页纸）

v0.1 · 2026-10-13 · 用途：开题/中期答辩的开场总览与材料索引。 详细内容一律以被引文档为准；本页只做导航与状态声明。

## 1. 一句话

AI 代劳节省的时间以”认知债务”形式挂账：本研究构建识别—清偿—验证 闭环系统（MindIOU），并以单被试纵向设计检验碎片化清偿对理解保持的 因果作用。

## 2. 研究问题与证据链

| RQ | 问题 | 装置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| RQ1 | 认知债务可否操作化为可测构念 | E0-E5 证据等级 + 效度方案 | 方案+基线（n=9 描述性） |
| RQ2 | 系统能否准确识别真实欠条 | EXP-1 标注协议 + 模板审计 | 33 行待被试标注 |
| RQ3 | 眼镜碎片清偿 vs 网页浏览 | EXP-2 预注册 A/B（封存分组） | 装置就绪，池 4/40 待推进 |
| RQ4 | 视频消化能否产出可操作欠条 | B 站消化管道 + 四指标框架 | 管道实测通过，待字幕模式 |

方法论纪律：预注册先于采集（EXP-2）；否定结果照报（R2”去重 bug”被 R4 证伪并修正入档）；判定标准预先声明（RQ1/RQ4）。

## 3. 系统即实验装置

- 识别层：MCP hook 捕获（Claude/Codex 等）+ B 站视频消化 + 降级 fallback 三通道；幂等指纹防重复导入（实测有效）。

- 清偿层：Even G2 智能眼镜（语音 quiz、六维掌握画像）+ web 复核台。

- 验证层：证据等级 E0-E5、盲测、复发追踪（真债务会复发=后果效度）。

- 工程质量：779 自动化测试（56 文件）全绿；SDK 0.0.16 门测通过； 眼镜包 learn-coach-0.9.0。

## 4. 数据治理（伦理就绪度）

- 数据管理计划 DMP：七类数据分级、SESSDATA AES-256-GCM 落盘加密 （实测零明文）、导出白名单、研究读写全量审计日志（实测在录）。

- 知情同意书模板 v0.1（扩展被试前启用）；现阶段研究者即唯一被试， 所有结论标注单被试限定。

## 5. 文档地图（docs/research/，24 件）

纲领：RESEARCH_PROGRAM（RQ+构念+设计）/ REFERENCES.bib（31 条核实文献） 开题：PROPOSAL_DRAFT + 4 份 docx 实验：EXP-2-PREREG / EXP2-OPS-MANUAL / EXP1 标注协议与审计 / EXP2 分析器 效度：RQ1-VALIDITY-PLAN + 结构基线 / RQ4-DIGEST-QUALITY 治理：DATA_GOVERNANCE / INFORMED_CONSENT_TEMPLATE 历程：PROJECT_CHRONOLOGY（概念→系统→研究 9 轮）/ INDEX（全目录）

## 6. 当前阻塞与诚实声明

全部四条证据链都停在被试动作：EXP-1 标注（33 行）、SESSDATA 配置、 B 站候选 accept + 新视频消化推池（4→40）、眼镜 0.9.0 安装。系统侧 无已知阻塞。n=1 被试、n=1 视频的现有数字全部标注为描述性基线， 不作推断性结论。